	Приложение 3 к приказу

Министерства образования 

Республики Тыва

. 


	


ПАСПОРТ

проекта по открытию и функционированию в МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак

 классов/групп психолого-педагогической направленности
Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«ЯпедКЛАСС»


	Срок начала и окончания
	01.02.2022 – 31.12.2023г.

	Куратор проекта
	А.В. Храмцов, министр образования Республики Тыва

	Старшее должностное лицо
	А.В. Храмцов, министр образования Республики Тыва

	Руководитель проекта
	И.В. Сарагашева, первый заместитель министра образования Республики Тыва

	Администратор проекта
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ТИРОиПК)

	Соисполнители
	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (далее – ИОКО), ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (далее–Сайзырал), ГБУ РТ «Республиканский центр профессионального образования» (далее–РЦПО)

	Исполнители
	Администрации муниципальных районов Республики Тыва, муниципальные органы управления образования Республики Тыва, общеобразовательные организации Республики Тыва, региональные учебно-методические объединения (далее – РУМО), муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Кызылский педагогический институт (по согласованию), ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева» (по согласованию)


1. Цель и показатели результативности проекта

Цель проекта: повышение эффективности и качества профильного обучения в МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак и создание условий, обеспечивающих целенаправленную профессионально-педагогическую ориентацию обучающихся
	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Год

	1. 
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	2. 
	
	
	
	план
	план
	план

	3. 
	Количество учащихся в группах психолого-педагогической направленности в МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак
	основной
	0
	2
	3
	4

	4. 
	Доля выпускников профильных классов, поступивших в высшие учебные заведения по специальностям УГСН «Образование и педагогические науки»
	дополнительный
	0
	0
	0
	50


2. Задачи и результаты проекта 
	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристики результата

	1
	Повышение качества образования выпускников, способных сделать осознанный выбор сферы будущей профессиональной педагогической деятельности и подготовленных к деятельности в цифровом мире
	Участие старшеклассников в практической работе с детьми и подростками в различных мероприятиях педагогической направленности. Сформирован интерес старшеклассников к вопросам педагогики и психологии. Старшеклассники на практике имеют возможность проявить свои способности и задатки в педагогической деятельности

	2
	Повышение качества профессиональной подготовки специалистов, выбравших педагогическую профессию по призванию
	Развитие самостоятельности мышления учащихся, приобретение новых коммуникативных качеств, повышение мотивации к выбору педагогической профессии

	3
	Развитие социального партнерства между образовательными организациями и обществом
	Выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся в сфере педагогики и психологии.
Развитие профессионально-значимых качеств личности старшеклассников в сфере педагогики и психологии


3.Ключевые риски и возможности
	№
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/

реализации возможности

	1
	Организационная и методическая готовность участников-исполнителей проекта к открытию психолого-педагогических классов
	Подготовка и повышение квалификации всех участников-исполнителей проекта
Подбор педагогических кадров к реализации проекта

	2
	Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения  качественного результата
	Формировать систему подготовки и переподготовки кадров, изыскать альтернативные источники финансирования
Организация работы по обеспечению готовности материально-технического и учебно-методического оснащения

	3
	Организация участия обучающихся в очной педагогической практике в связи с ограничениями, связанными в COVID-19
	Организация альтернативных форм участия в практикумах

	4
	Комплектование педагогического класса/группы
	Широкое и доступное информирование о положительных моментах обучения по психолого-педагогической направленности


4.Финансовое обеспечение реализации проекта 
	№
	Мероприятие
	Финансовые средства (млн.руб.)
	Всего

(млн.руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	ФБ
	РБ
	ВНБ
	ФБ
	РБ
	ВНБ
	ФБ
	РБ
	ВНБ
	

	1
	Конкурс образовательных программ для педагогов, участвующих в работе психолого-педагогических классов/групп
	
	0,075
	
	
	0,075
	
	
	0,075
	
	0,23

	2
	Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
	
	1,700
	
	
	1,700
	
	
	1,700
	
	5,10

	3
	Региональный дистанционный конкурс завершенных проектных работ для обучающихся 8-11 классов
	
	0,250
	
	
	0,250
	
	
	0,250
	
	0,75

	4
	Региональный дистанционный конкурс видеоуроков для обучающихся 10-11 классов
	
	0,150
	
	
	0,150
	
	
	0,150
	
	0,45

	5
	Организация летнего отдыха детей-победителей региональных конкурсов в международных/всероссийских детских центрах
	
	0,540
	
	
	0,540
	
	
	0,540
	
	1,62

	
	Итого
	
	2,71
	
	
	2,71
	
	
	2,71
	
	8,15


5.Описание проекта
Цель проекта: повышение эффективности и качества профильного образования и создание условий, обеспечивающих целенаправленную профессионально-педагогическую ориентацию обучающихся.
Задачи проекта:

– открытие профильных психолого-педагогических классов/групп;

– разработать пакет локальной нормативной документации для организации психолого-педагогических классов/групп;

– повышение квалификации педагогических кадров для работы в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения при открытии психолого-педагогических классов/групп;

Актуальность открытия психолого-педагогического класса возникла в связи со сложившейся ситуацией в школе:
– недостаток и «старение» педагогических кадров;

– отсутствие мотивации молодежи к обучению в педагогических ВУЗах и СУЗах;

– отсутствие целостной системы целевой интенсивной ориентации школьников на педагогические профессии.

Наиболее острой проблемой становится проблема входа в педагогическую профессию, которая предполагает отсутствие отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности. Поэтому еще в школе необходимо готовить обучающихся к осознанному выбору педагогической профессии. Мероприятия проекта помогут раннему самоопределению, формирует базу начальных знаний и умений по педагогическим профессиям, что способствует стремлению в дальнейшем к достижению высокого уровня профессионализма.
Принципы реализации проекта:
Принцип индивидуализации – учитывает интересы, потребности, возможности, и особенности обучающихся.

Принцип практикоориентированности – обеспечивает направленность работы на решение конкретных задач через постоянную связь и соотнесение содержания с практикой его применения.

Принцип интерактивности – предполагает использование дистанционных форм работы.

Принцип сетевого взаимодействия – предполагает взаимодействие всех участников реализации программы в сети с использованием современных средств телекоммуникации.

Принцип стимулирования – поощрения, стимулирование, публичное представление творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся, признание их достижений.

Принцип самоопределения – осознание своих возможностей и потребностей в выборе педагогической профессии.
Знания о профессии педагога у обучающихся формируются в процессе изучения элективного курсов «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика», где они знакомятся с основами педагогической деятельности. На занятиях по психологии рассматриваются требования, которые профессия учителя предъявляет к человеку осваивающему ее.
Ресурсное обеспечение проекта:
Нормативно-правовое:

Проект разработан в соответствии с федеральными законами и подзаконными актами системы образования РФ:

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413);

· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

· Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);

· Приказом Минобрнауки, Минпросвещения от 05.08.2020 № 882/391 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

· Методическими рекомендациями для субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденными Минпросвещения 28.06.2019 № МР-81/02вн;

· Приказом Минобрнауки, Минпросвещения от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 2 осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. № 254;

· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 28 августа 2020 г. № 442.

· СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

· Письмом Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ511/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования);

Материально-техническое: ресурсы образовательных организаций, оборудование центров «Точка роста», кабинетов Цифровой образовательной среды.

Информационное: официальные сайты и страницы в социальных сетях Министерства образования РТ, ТИРОиПК, МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак.
Методическое: 

· Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования (письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ511/08 «О направлении методических рекомендаций»);

· Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденные приказом Минпросвещения 28.06.2019 № МР-81/02вн;

· Методические рекомендации «Концепция профильных психолого-педагогических классов» (письмо Минпросвещения России от 25.01.2022 № АК-118/08 «О направлении материалов»).
Кадровое: муниципальный координатор проекта, школьный координатор проекта, методист, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги дополнительного образования, психологи.
Финансовое: региональные и муниципальные бюджетные средства.
Предполагаемые результаты реализации проекта:

– Открытие психолого-педагогических классов/групп.
– Устойчивый интерес к педагогическим профессиям и целенаправленная профессионально-педагогическая ориентация школьников.

– Сформированность представления о педагогических профессиях.

– Наличие первоначальных знаний, умений и навыков педагогической деятельности и работы с детьми различных возрастных групп.

– Наличие первоначальных навыков в практической педагогике и психологии.

– Сформированность представления о современных образовательных технологиях, инновационных методах и приемах обучения и воспитания школьников.

– Проявление коммуникативных и лидерских качеств, организаторских способностей обучающихся.

– Готовность к осознанному самоопределению, самообразованию и самореализации.
Этапы профилизации образовательной деятельности 
в процессе создания и функционирования психолого-педагогических классов

	Компонент процесса
	1-й этап, пропедевтический
	2-й этап, предпрофильный
	3-й этап, профильный

	Классы
	6–7
	8–9
	10–11

	Приоритет в образовательной деятельности
	Надпредметный
	Межпредметный
	Предметный

	Механизм реализации
	Внеурочная деятельность / дополнительное образование
	Внеурочная деятельность / дополнительное образование / курсы в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности / социальная практика
	Внеурочная деятельность / дополнительное образование / курсы в рамках обязательной части и части учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности / социальная практика


На пропедевтическом и предпрофильном этапах (6–9 классы) происходит знакомство с основами педагогической профессии, условиями жизни в вузе. На профильном этапе (10–11 классы) продолжается специализированное развитие личности обучающихся, формируются их запросы профессионального плана. Профильное направление реализуется в урочной и внеурочной деятельности. 

В учебный план, помимо профильных предметов (русский язык, литература, иностранный язык, биология, история), целесообразно включать следующие спецкурсы: 

• История психологии и педагогики; 

• Современные образовательные технологии для школьников; 

• Психология образования; 

• Психология общения; 

• SMART-образование;

• Педагогический дизайн; 

• Психология творчества; 

• Педагогическое проектирование; 

• Психология цифрового обучения; 

• Основы самопознания и саморазвития. 

Обязательным условием итоговой аттестации должно стать создание и защита индивидуального или коллективного проекта.

Основные методы и формы обучения в психолого-педагогических классах: 

1) деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы, мастерские, игры, социальное моделирование, геймификация); 

2) образовательные события (подготовка события учениками средней школы для детей начальной школы); 

3) проектная и исследовательская деятельность (учебные исследования и проекты в области педагогики и психологии, а также в междисциплинарной сфере); 

4) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые практикумы, участие в вебинарах и т.д.). 

Поскольку педагогическая деятельность имеет свою специфику, обучение в психолого-педагогических классах должно формировать у школьников особые компетенции: 

• использование стратегий и методов эффективного общения; 

• эмпатия и социальная наблюдательность; 

• самоконтроль, рефлексия; 

• навыки поддержки, убеждения и осуществления влияния; 

• навыки самопрезентации и презентации собственного продукта; 

• навыки социального проектирования; 
• навыки работы в группе и с группой и др.

Для выяснения актуальных проблем организации профильного обучения была изучена текущая ситуация в школе за последние 3 года (2020, 2021, 2022г)
	Учебный год
	10-11 классы 
	Профиль 
	Профильные предметы

	2019-2020 
	0
	
	

	2020-2021
	2
	Универсальный 


	

	2021-2022
	1
	Универсальный 
	Русский язык, математика, химия, биология 


Трудоустройство выпускников 9,11 классов за последние 3 года.

Мероприятия проекта разделены на 5 блока: организационный, методический, образовательный (профориентационный), аналитический и информационный.

Организационный блок подразумевает координацию деятельности участников проекта, которую осуществляет рабочая группа Методический блок включает мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров, конкурсы и разработку методических материалов.
В аналитическом блоке предусмотрены мероприятия по проведению мониторинговых и сравнительных исследований в рамках реализации проекта.

Образовательный (профориентационный) блок состоит из профориентационных мероприятий для учащихся 7-11 классов с привлечением участников сетевого взаимодействия по организации профильных психолого-педагогических классов/групп.

Информационный блок обеспечивает создание информационных условий для реализации проекта.
Предполагаемые результаты реализации проекта:

– создание условий для преодоления дефицита педагогических кадров; 

– повышение престижа педагогической профессии;

– сформировать представление о значении, характере и специфических особенностях педагогических профессий;

– познакомить с основами теории и практики выдающихся педагогов;

– обучить элементам практической педагогики и психологии;

– формировать навык исследования личности и детского коллектива;

– познакомить с современными образовательными технологиями, инновационными методами и приемами обучения и воспитания школьников;

–способствовать овладению основными методами и приёмами работы с детьми различных возрастных групп;

– формировать опыт групповой и коллективной работы.

– развивать интерес к педагогическим профессиям;

– развивать коммуникативные и организаторские способности обучающихся;

– развивать умения: выявлять проблему, собирать информацию, проводить наблюдение и эксперимент, анализировать, обобщать;

– развивать способности к саморазвитию, самообразованию, самоопределению и самореализации.

– воспитывать лидерские качества личности: целеустремленность, инициативность, дисциплинированность, ответственность, решительность, уверенность в себе.
6.Участники республиканского проекта
	№
	Роль в региональном проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (%)

	1
	Руководитель проекта
	И.В. Сарагашева
	Первый заместитель министра образования Республики Тыва
	А.В. Храмцов
	50

	2
	Администратор проекта
	Ж.Б. Уважа
	Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
	А.В. Храмцов
	75

	3
	Соисполнитель проекта
	Т.В. Ефимова 
	Директор ГБУ РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»
	А.В. Храмцов
	50

	4
	Соисполнитель проекта
	В.В. Донгак
	Директор ГБУ «Институт оценки качества образования» РТ
	А.В. Храмцов
	25

	5
	Соисполнитель проекта
	А.З. Монгуш
	Директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения Республики Тыва
	А.В. Храмцов
	25

	6
	Соисполнитель проекта
	А.А. Бижик
	Директор ГБУ РТ «Республиканский центр профессионального образования»
	А.В. Храмцов
	25

	7
	Соисполнитель проекта
	Марюхина В.В.
	Заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
	О.М.Хомушку, ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
	25


Приложение 
к паспорту проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид документа и (или) результат


	Ответственный исполнитель

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение

	1.1
	Установочное совещание об открытии психолого-педагогических классов/групп 
	20.04.2022
	28.04.2022
	Протокол
	Замдиректора по УВР, Кужугет Н.Н

	1.2
	Мониторинг профнамерений выпускников 9,11 классов
	19.04.2022
	20.04.2022
	Аналитическая справка
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	1.3
	Разработка и утверждение школьного проекта по открытию и функционированию классов/групп психолого-педагогической направленности
	28.02.2022
	20.04.2022
	Приказ

Паспорт проекта
	Рабочая группа

	1.5
	Закрепление ответственного специалиста за сопровождение деятельности психолого-педагогических классов/групп
	20.04.2022
	28.04.2022
	Приказ


	Директор школы Булавко И.С

	1.6
	Корректировка документов, определяющих функциональные обязанности заместителя директора по УВР, методиста, психолога и педагога дополнительного образования
	01.06.2022
	30.08.2022
	Приказ


	Директор школы Булавко И.С

	1.7
	Создание условий для открытия психолого-педагогических классов/групп: повышение квалификации педагогических работников, разработка программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников 
	01.03.2022
	30.08.2022
	Приказы

Оперативные отчеты
	Рабочая группа 

	1.8
	Открытие психолого-педагогических классов/групп
	01.03.2022
	31.08.2022
	Приказы


	Директор школы Булавко И.С

	1.9
	Разработка локальных нормативных актов: включение элективных курсов психолого-педагогической направленности в учебные планы/планы внеурочной деятельности/ программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения
	01.03.2022
	31.08.2022
	Приказы о внесении изменений в основную образовательную программу
	Замдиректора по УВР, Кужугет Н.Н

	2. Консультационно-методическое обеспечение

	2.1
	Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам организации психолого-педагогических классов/групп
	01.02.2022


	15.03.2022


	План-график
	Куратор по НМР, Куулар А.О

	2.2
	Коррекция плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам организации психолого-педагогических классов/групп
	01.08.2022
	31.08.2022

(далее ежегодно)
	План-график
	Куратор НМР, Куулар А.О

	2.3
	Участие в семинарах для муниципальных координаторов «Модели организации профильных психолого-педагогических классов/групп в условиях муниципальной образовательной сети»
	01.03.2022
	31.08.2022

(далее ежегодно)
	План-график
	Рабочая группа

	2.4
	Участие в семинарах для директоров и школьных координаторов «Механизмы сетевого взаимодействия при  организации профильных психолого-педагогических классов/групп»
	01.03.2022
	31.08.2022

(далее ежегодно)
	План-график
	Рабочая группа

	2.5
	Участие в  семинарах для педагогов-психологов по работе с психолого-педагогическими классами/группами
	01.03.2022
	31.05.2022
	План-график для 100% образовательных организаций
	Педагог-психолог, Кужугет А.С

	2.8
	Участие в конкурсе образовательных программ для педагогов, участвующих в работе психолого-педагогических классов/групп
	01.03.2022
	31.05.2022
	Не менее 1 программы от каждого муниципального образования
	Учителя предметники профильных предметов

	3.Профориентационные мероприятия

	3.1
	Диагностика педагогической одаренности у обучающихся 8-9 классов
	01.03.2022
	30.04.2022
	Аналитическая информация по итогам диагностики в 100% образовательных организаций
	Педагог-психолог, Кужугет А.С

	3.2
	Проведение тренингов по развитию коммуникативных навыков
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	Педагог-психолог, Кужугет А.С

	3.3
	Отбор помощника классного руководителя из числа педагогически одаренных учащихся 8-11 классов
	01.09.2022
	30.09.2022
	100% образовательных организаций
	Рабочая группа

	3.4
	Проведение элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки на педагогические профессии
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных классов

	3.5
	Организация тематических родительских собраний в образовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы педагогической деятельности, профессии
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	Классные руководители

	3.6
	Участие в проведении для обучающихся дистанционных лекций, бесед психологической и педагогической тематики
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	Классные руководители

	3.7
	Организация сетевого взаимодействия других организаций в профориентационной работе
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	План работы
	Рабочая группа

	3.8
	Взаимодействие с Красноярским государственным педагогическим университетом по организации профильной педагогической подготовки в общеобразовательных организациях: реализация модели сетевого психолого-педагогического класса
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	В рамках соглашения о сотрудничестве с КрасГПУ в 2022 г.-3 класса/группы, в 2023 г.-7, в 2024 г.-10
	Рабочая группа

	3.9
	Участие учащихся старших классов в интенсивных школах, тематических лагерях, ориентированных на педагогическую профессию
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	В рамках соглашения о сотрудничестве с КрасГПУ в 2022 г.-10 чел., в 2023 г.-20, в 2024 г.-25
	Классные руководители

	3.10
	Привлечение родительской общественности в профориентационную работу в различных формах
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	План работы
	Классные руководители

	3.11
	Включение в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями местных предприятий
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	План-график встреч
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	3.12
	Организация участия обучающихся во всех этапах олимпиад и конкурсов по педагогике и психологии
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Аналитическая справка об участии в олимпиадах и конкурсах
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.13
	Организация участия в межвузовской олимпиаде по педагогике «Первый успех» для обучающихся 9 и 11 классов (Организатор: РГПУ им. А. И. Герцена)
	01.11.2022
	30.03.2023
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.14
	Организация участия в олимпиаде «Высшая проба» по психологии (Организатор: НИУ Высшая школа экономики)
	01.11.2022
	30.03.2023
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.15
	Организация участия в олимпиаде «Учитель школы будущего» (Организатор: Московский городской педагогический университет)
	01.11.2022
	30.03.2023
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.16
	Региональный дистанционный конкурс проектных работ для обучающихся 8-11 классов
	01.09.2022
	30.03.2023
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.17
	Региональный дистанционный конкурс видеоуроков для обучающихся 10-11 классов
	01.09.2022
	30.03.2023
	100% образовательных организаций
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.21
	Организация и проведение образовательных интенсивов: естественнонаучный, гуманитарный
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	ТувГУ

	3.22
	День открытых дверей по психолого-педагогической направленности для абитуриентов
	01.03.22
	31.03.22
	Информационная справка
	ТувГУ

	3.23
	Интенсив «Школа молодого педагога», «Идеальный учитель», «Я учитель»
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	100% образовательных организаций
	ТувГУ

	3.24
	Участие в региональной олимпиаде для учащихся психолого-педагогических классов/групп, победителям которой предоставляется льгота при поступлении в педагогические специальности ТувГУ
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	– поступление в ТувГУ по педагогическим специальностям
	Учителя-предметники профильных предметов

	3.25
	Торжественное посвящение учащихся психолого-педагогических классов
	01.10.2022
	06.10.2022

(далее ежегодно)
	100% образовательных организаций
	Рабочая группа

	4. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса

	4.1
	Мониторинг выбора выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных организаций предметов для поступления в высшие или средние профессиональные образовательные организации
	01.03.2022
	31.03.2022
	Анализ профессиональных предпочтений выпускников на наличие обучающихся, замотивированных на получение педагогических профессий
	Классные руководители 

	4.2
	Анкетирование профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8 и 10 классов общеобразовательных организаций
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Анализ профессиональных намерений 1 раз в учебный год на наличие обучающихся, замотивированных на получение педагогических профессий
	Педагог-психолог, Кужугет А.С

	4.3
	Мониторинг поступления выпускников профильных классов в высшие учебные заведения по специальностям УГСН «Образование и педагогические науки»
	01.07.2023
	30.08.2023

(далее ежегодно)
	Аналитическая информация

Банк данных выпускников школ, поступивших  в профессиональные образовательные организации на педагогические специальности
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	4.4
	Мониторинг трудоустройства выпускников ВУЗов и СУЗов в образовательные организации
	01.08.2022
	30.09.2022

(далее ежегодно)
	Аналитическая информация

Банк данных выпускников ВУЗов и СУЗов, пришедших работать в школу
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	4.5
	Мониторинг реализации дополнительной общеобразовательной программы по психолого-педагогической направленности
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Аналитическая информация по итогам наблюдения, анкетирования или устного опроса
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	4.6
	Проведение квалификационного экзамена в форме презентации проектной работы 
	
	В конце второго года обучения
	Итоговая аттестация после освоения образовательной программы
	Замдиректора по ВВР, Лопсан Ч.М

	5.Информационное обеспечение

	5.1.
	Информирование о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах и в социальных сетях
	Постоянно
	Постоянно
	Инфоповоды
	Рабочая группа

	5.2
	Информирование о реализации мероприятий проекта по открытию и функционированию психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах и в социальных сетях
	Постоянно
	Постоянно
	Инфоповоды
	Рабочая группа


1

