Приложение № 1

к приказу №94/2

от « 20 »  марта 2023г

План-график

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего образования (далее ФГОС СОО) в МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак.

| № | Наименование мероприятия: | Сроки исполнения: | Ответственные: | Ожидаемые результаты: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение ответственных по вопросам введения ФГОС СОО | март 2023 | администрация школы | Утвержден состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОО |
| 2. | Проведение совещания по организованному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО в ОО | март 2023 | администрация школы | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне школы |
| 3 | Организация проведения самодиагностики к введению ФГОС СОО | март-апрель 2023 | администрация школы | Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены проблемы |
| 4 | Организация работы педагогов, задействованных в работе по введению обновленных ФГОС СОО | март-апрель 2023 | педагоги рабочей группы | Обеспечена оперативность во взаимодействии педагогов по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО |
| 5 | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | апрель 2023, далее ежегодно | администрация школы | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 ентябрь 2023 | Администрация школы, зав библиотекой | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование школьного план-графика по введению обновленного ФГОС | март 2023 | Администрация школы | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО, в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками |
| 8 | Разработка нормативно-правовых документов ОО, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | февраль-август 2023 | Администрация школы | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО |
| 9 | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | март-июнь 2023 | Администрация школы, рабочая группа | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| 10 | Внесение изменений в программу развития ОО | до 01.09.2023 | администрация школы | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО |  |  |  |
| 12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО |  |  |  |
| 13 | приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО |  |  |  |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в муниципальных совещаниях по вопросам введения и результатах реализации ФГОС СОО по вопросам введения и реализации обновленных ООП СОО | Март-декабрь 2023 | администрация школы | Консультационная и методическая помощь администрации школы и педагогическим работникам, включение методических рекомендаций в свою педагогическую деятельность |
| 15 | Корректировка плана ОО по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | апрель 2023 | администрация школы | проведены заседания методических объединений учителей-предметников для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 16 | Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам | июнь-декабрь 2023г | администрация школы, библиотекарь , учителя-предметники | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 17 | Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023г | администрация школы, учителя-предметники | снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 18 | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО | июнь 2023 | заместитель директоров по УВР | созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствие с обновленными ФГОС СОО в ОО, своевременная коррекция деятельности педагогов |
| 19 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | сентябрь-декабрь 2023 | администрация школы, учителя-предметники | школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий |
| 20 | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которые включают: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного предмета, так и между другими предметами; -выработка методических рекомендаций на уровне ОО по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; -рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса | сентябрь-декабрь 2023 | администрация школы, учителя-предметники | обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО , оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе муниципальных МО |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 21 | Анализ кадрового обеспечения ОО в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023т | администрация школы | выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 22 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | март-август 2023 | администрация школы | синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |
| 23 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 5.Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 24 | Участие ОО в мониторинге готовности образовательных организаций к введениию обновленных ФГОС СОО | апрель 2023 | администрация школы | Обеспечено участие ОО в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 25 | Участие руководителя ОО в оперативных совещаниях и собеседованиях для управленческих команд по вопросам готовности ФГОС СОО | март-август 2023 | администрация школы | контроль готовности к введению ФГОС |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечение информирования родителей, общественности о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, об успешных практиках через родительские собрания | в течение всего периода | Администрация школы | получена информация о правах и возможностях, предоставленных при реализации ФГОС СОО |
| 27 | Размещение информации, материалов по введению и реализации обновленных ФГОС СОО на официальном сайте школы. | постоянно | администрация школы, технический специалист | обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновленного ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества |