Приложение № 1

к приказу «УО»

от «04» апреля 2023г   № 170

Муниципальный план-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП)

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне | апрель 2023 г. | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и на уровне ОО |
| 2. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП на региональном/муниципальном уровне | Апрель -август 2023 г. | Региональный, муниципальный координаторы | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном/муниципальном уровнях и на уровне ОО |
| 3. | Проведение совещаний с муниципальными общеобразовательными организациями по вопросам введения ФООП | апрель-май 2023 г. | Региональный, муниципальный координаторы | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 4. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП | Апрель-май 2023 г. | Муниципальный координатор | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение УО г.Ак-Довурак, общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | апрель-май 2023г | Муниципальный координатор, директора ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества муниципалитета в окружных совещаниях Минобр РТ по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | По отдельному графику | Региональный, муниципальный координаторы, директора ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 7. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель-май 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению ФООП |
| II. | Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 8. | Формирование регионального/ муниципального/школьного планов- графиков мероприятий по введению ФООП | март-апрель 2023 г. | Региональный, муниципальный координаторы, директора ОО | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 9. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | апрель-май 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| III. | Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 10. | Активизация (организация) работы муниципальных методических | апрель-декабрь 2023 г. | Муниципальный координатор, начальник отдела ОО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объединений учителей-предметников |  | руководители ММО |  |
| 11. | Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения ФООП | апрель- август 2023 г. | Муниципальный координатор, начальник отдела ОО рук., ММО | Созданы площадки на августовском совещании с возможностью включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 12. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май - июнь 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории муниципалитета |
| 14. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | август 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| IV | Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 15. | Организация обучения специалистов УО г.Ак-Довурак по образованию | апрель-май 2023 г. | Региональный координатор | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 16. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений | апрель-май 2023 г. | Региональный, муниципальный координаторы | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 17. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | апрель-май 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| V | Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП |  |  |  |
| 18. | Внедрение системы | апрель 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Составлен перечень |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП |  |  | муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 20. | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными учреждениями ФООП | сентябрь 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальном образовании ФООП |
| VI. 1 | Информационное обеспечение введения ФОО |  |  |  |
| 23. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях мунипипалитета | ежемесячно, 2023 г. | Муниципальный координатор, директора ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |